## 액션아이템 표준양식
회의 실행관리 표준 양식 (Action Item Tracker)
회의명 : / 일시 : / 작성자 :
No | 구분 | 항목 내용 | 담당자 | 기한 | 의존성·선행조건 | 리스크 | 상태
1 | 결정사항 | 경미손상 자동심사 기준 50만→100만 원 이하로 확대 | 김 부장 | 확정 | - | - | 완료
2 | 할 일 | 손상 유형별 수리비 분석 리포트 작성·공유 | 이 과장 | 9/5 | 자동심사 룰 확정 | 리포트 기준 변동 | 진행중
3 | 할 일 | 제휴 정비업체 단가 재협상 총괄 | 담당자 미정 | 기한 미정 | 법무 검토 | 협상 민감·법무 지연 | 미착수
4 | 할 일 | 내년 갱신 상품 요율 재산정 시뮬레이션 | 정 대리 | 기한 미정 | 계리팀 협조 | 일정 미확정 | 미착수
5 | 할 일 | 모바일 앱 보상접수 UI 개편 개발일정 확인 | 최 팀장 | 이번 주 내 | 개발팀 일정 | 차세대 과부하 | 미착수
6 | 할 일 | 고객 안내 문구 개선 초안 | 한 매니저 | 기한 미정 | 자동심사 룰 확정 | 룰에 따라 문구 상이 | 미착수
7 | 미결이슈 | 자동심사 적용 손상 유형 범위(센서·안전장치) | 담당자 미정 | 기한 미정 | - | 오적용 위험 | 미착수
8 | 미결이슈 | 자동심사 오적용 사후 점검 프로세스 | 담당자 미정 | 기한 미정 | 룰 확정 | 지급 오류 확대 | 미착수
9 | 미결이슈 | 콜센터 인력 재배치 범위 | 담당자 미정 | 기한 미정 | 자동심사 확대 | 응대 공백 | 미착수
10 | 리스크 | 제휴 단가 인하 협상 결렬 가능성 | 박 차장 | - | 법무 검토 | 절감목표 미달 | 보류
11 | 리스크 | 금융당국 소비자보호 가이드 준수 필요 | 전체 | - | - | 민원·제재 | 보류

## 작성 가이드
표준 양식 작성 가이드
열 이름 | 작성 기준
구분 | 결정사항 / 할 일 / 미결이슈 / 리스크 중 선택 (드롭다운)
항목 내용 | 회의에서 확정·논의된 내용을 한 줄로 명확히 기술
담당자 | 책임자. 미기재 시 반드시 '담당자 미정'으로 표기(빨간색)
기한 | 완료 목표일. 미기재 시 반드시 '기한 미정'으로 표기(빨간색)
의존성·선행조건 | 다른 작업·부서·승인에 의존하면 명시. 없으면 '-'
리스크 | 지연·불확실 요인. 없으면 '-'
상태 | 완료 / 진행중 / 미착수 / 보류 중 선택 (드롭다운)
※ '담당자 미정' 또는 '기한 미정'이 하나라도 있으면, 에이전트는 '확인 필요 질문' 섹션에서 누락 항목을 질문으로 제시해야 합니다.